        КОНТРАКТ
        по реализации Инвестиционного проекта на территории
        Центрального административного округа г.Москвы
        (Территориальное управление "Ивановское")

        Настоящий контракт заключен в городе Москве
    "___"__________ 1995 г. между Правительством Москвы в лице за-
    местителя премьера правительства Москвы, префекта Центрального
    административного округа И. И. Иванова, действующего на ос-
    новании постановлений правительства Москвы от 05.01.93 г. N 6 "О
    программе капитального ремонта и реконструкции зданий в центре
    г.Москвы на 1993 г.", от 09.02.93Г. N 110 "О программе комплекс-
    ной реконструкции центральной части г.Москвы на 1993-1994 гг.",
    от 13.04.93 г. N 341 "О мерах по реконструкции центральной части
    г.Москвы", от 13.09.94г. N 774 "О программе капитального ремон-
    та, реконструкции и строительства зданий в центре Москвы на
    1994-1997гг." с одной стороны, и Акционерным обществом "БАЛАНС"
     в лице генерального директора Сидорова Н. Н., действующего на
     основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем со-
    ответственно "Администрация" и "Инвестор" или "Стороны".

        Статья I. Термины и их толкование

        1.1. Инвестиционный проект (проект) - совокупность органи-
    зационно-технических мероприятий по реализации инвестиций в объ-
    екты жилого и нежилого фонда, инженерные сооружения и пр. в фор-
    ме проведения проектных, строительных (ремонтных) и пусконала-
    дочных работ.
        1.2. Инвестиционные объекты (объекты) - объекты недвижимос-
    ти: здания жилищного и нежилого фонда, транспортные и инженерные
    сети, земельные участки, на развитие и реновацию которых "Инвес-
    тор" направляет собственные или заемные средства в рамках реали-
    зации Инвестиционного проекта.
        1.3. Распорядительный документ - административный акт орга-
    на или должностного лица городской администрации, который в со-
    ответствии с действующим порядком является достаточным основани-
    ем для реализации тех или иных мероприятий в рамках Инвестицион-
    ного проекта.

        1.4. Площадка - земельный участок с расположенным на нем
    инвестиционным объектом (объектами), необходимый для проведения
    ремонтно-строительных работ.

        Статья 2. Предмет контракта

        2.1. Предметом контракта является реализация Инвестиционно-
    го проекта по реконструкции нежилого здания по адресу: Петров-
    ский пер.,д.1, стр.2 общей площадью 1200 кв.м.с предполагаемым
    объемом инвестиций 3 (три) млрд.рублей в целях реализации прог-
    рамм комплексной реконструкции центральной части г.Москвы.
        2.2. В рамках pеализации Инвестиционного проекта инвестор
    обязуется за свой счет произвести проектные, строительно-монтаж-
    ные и пусконаладочные работы по объекту:нежилое здание по адресу
    Петровский пер., д. 1, стр.2 - реконструкция здания с предполага-
    емым размером общей площади 1200 кв.м.Фактические объемы вводимых
    площадей и инвестиций по объекту уточняются утвержденным ТЭО, кото
    рое становится неотъемлемой частью настоящего контракта.

        Статья 3. Имущественные права сторон.

        3.1. С момента полного выполнения сторонами обязательств по
    настоящему контракту все объекты являются долевой собственностью
    сторон.
        3.2. Если обязательства по данному контракту не будут вы-
    полнены и контракт будет прекращен по основаниям, предусмотрен-
    ным п.п. 9.3 и 9.4, раздел общей долевой собственности не произ-
    водится.
        В указанном случае администрация обязана выплатить инвесто-
    ру денежную компенсацию затрат в размере, определяемом в соот-
    ветствии с п.п.9.3, 9.4, 9.5 настоящего контракта.
        3.3. После выполнения сторонами обязательств по контракту
    производится раздел долевой собственности в натуре, в соответс-
    твии с которым 50 процентов или 600 кв.м. площади передаются в
    собственность Инвестору, а другие 50 процентов или 600 кв.м.
    площади передаются в собственность Администрации.
        3.4. Права инвестора на земельный участок определяются в
    соответствии с действующим законодательством и городскими норма-
    тивными актами.
        3.5. Оформление имущественных прав сторон на инвестиционные
    объект производится в установленном порядке после сдачи его в
    эксплуатацию и выполнения обязательств по контракту.
        3.6. С момента выполнения условий контракта и оформления
    имущественных прав сторон администрация отказывается от права
    преимущественного приобретения доли инвестора в долевой собс-
    твенности города и инвестора в случае ее отчуждения третьим ли-
    цам.
        3.7. В том случае, если в процессе реализации проекта ин-
    вестор за счет современных проектных и технологических решений
    обеспечит выход полезных площадей по объектам в размерах, больше
    предполагаемых контрактом, то дополнительная площадь будет расп-
    ределена в соответствии с пунктом 3.3. настоящего контракта.
        3.8. В том случае, если для реализации проекта инвестор
    должен за счет дополнительных вложений обеспечить перекладку
    (реконструкцию) инженерных внеплощадных по своему характеру се-
    тей за пределами кварталов, на территории которых ведется ре-
    конструкция объекта, то соотношение долей в здании, являющемся
    долевой собственностью города и Инвестора, будет пропорционально
    изменено, либо будут представлены Инвестору дополнительные пло-
    щади таким образом, чтобы скомпенсировать дополнительные вложе-
    ния. Порядок и условия компенсации инвестору дополнительных вло-
    жений определяются дополнительным Соглашением, которое становит-
    ся неотъемлемой частью настоящего контракта.

        Статья 4. Сроки и содержание этапов
        реализации проекта

        4.1. Первый этап.
        Содержание работ этапа:
        - разработка и оформление градостроительного здания;
        - оформление акта резервирования земельных участков;
        - разработка ТЭО и согласование его сторонами в установлен-
    ном порядке.
        Начало этапа - день подписания контракта.
        Окончание этапа - утверждение в установленном порядке ТЭО.
        Продолжительность этапа - не более 6 месяцев со дня подпи-
    сания настоящего контракта.
        Градостроительное задание и акт резервирования земельного
    участка оформляются Администрацией на Инвестора в течение 30
    дней с момента подписания настоящего контракта с последующим
    заключением с Инвестором после утверждения ТЭО договора долгос-
    рочной аренды. ТЭО с момента утверждения в порядке, установлен-
    ном городскими нормативными актами, является неотъемлемой частью
    настоящего контракта.
        4.2. Второй этап.
        Содержание работ этапа:
        - заключение договора аренды земельного участка;
        - выполнение полного объема проектных, строительно-монтаж-
    ных и пусконаладочных работ по объекту.
        Начало этапа - день утверждения ТЭО.
        Окончание этапа - день утверждения акта государственной ко-
    миссии по приемке объекта в эксплуатацию.
        Срок окончания этапа определяется проектом организации
    строительства (ПОС), разработанным в соответствии с нормами про-
    должительности строительства и директивным сроком строительства
    в составе ТЭО.
        4.3. Третий этап.
        Содержание работ этапа:
        - завершение расчетов и урегулирование претензий;
        - оформление прав собственности на объект.
        Начало этапа - день утверждения акта государственной комис-
    сии по приемке объекта в эксплуатацию.
        Окончанием этапа и контракта в целом является подписание
    сторонами акта о результатах реализации Инвестиционного проекта.
        Срок действия этапа - 3 месяца.
        4.4. Изменение сроков в п.п.4.1, 4.2, 4.3 возможно только
    по согласованию сторон.
        4.5. В случае несоблюдения администрацией сроков выполнения
    по п.5.1 сроки реализации этапов соразмерно изменяются.

        Статья 5. Общие обязательства сторон

        5.1. Администрация обязуется:
        5.1.1. Оказать содействие в выдаче условий присоединения
    объектов к инженерным сетям в пределах кварталов, в которых ве-
    дется реконструкция.;
        5.1.2. Оказать содействие в обеспечении на момент ввода
    объектов в эксплуатацию необходимых мощностей энергоносителей в
    городских сетях, к которым произведено подключение объектов.
        5.1.3. Оказать инвестору необходимое содействие в реализа-
    ции проекта по вопросам, входящим в компетенцию администрации, в
    том числе обеспечивает в соответствии с собственной компетенцией
    подготовку и принятие распорядительных документов, необходимых
    для реализации проекта.
        5.1.4. Оказать инвестору необходимое содействие по оформле-
    нию в установленном порядке его прав на земельный участок в ме-
    сячный срок с момента утверждения ТЭО.
        5.1.5. По выполнении обязательств инвестора по контракту
    обеспечить оформление прав собственности сторон по объекту п.2.2
    в срок не более 3-х месяцев с момента сдачи объектов в эксплуа-
    тацию с выдачей соответствующего свидетельства.
        5.1.6. Передать на период реконструкции на баланс Инвестора
    объект, указанные в п.2.2 контракта и оказывать Инвестору иное
    содействие в реализации настоящего контракта.
        5.2. Инвестор обязуется:
        5.2.1. За свой счет обеспечить финансирование проекта в
    полном объеме.
        5.2.2. Выполнить функции заказчика-застройщика, кроме адми-
    нистративного и технического надзора, который осуществляет Адми-
    нистрация через Территориальное управление "Пресненское".
        5.2.3. Регулярно, но не реже одного раза в квартал, предос-
    тавлять Администрации отчет об объемах выполненных проектных и
    строительно-монтажных работ.
        5.2.4. Обеспечить ввод объекта п.2.2 в эксплуатацию в сро-
    ки, установленные контрактом, и с качеством в соответствии с
    действующими строительными нормами.
        5.2.5. В месячный срок с момента подписания контракта обес-
    печит реализацию распоряжения Мэра г.Москвы от 12.11.93. N
    2086-РП "Об утверждении положения о порядке освоения и содержа-
    ния строительных площадок на территории ЦАО г.Москвы".

        Статья 6. Гарантии

        6.1. Инвестор не позднее срока, установленного для оформле-
    ния градостроительного задания (п.4.1), предоставляет админист-
    рации рекомендации банка, подтверждающие финансовую состоятель-
    ность инвестора.
        6.2. Не позднее тридцати дней со дня получения заключения
    по ТЭО в Мосгосэкспертизе инвестор предоставляет администрации
    банковскую гарантию на открытие кредитной линии по финансирова-
    нию проекта.

        Статья 7. Уступка прав по контракту

        Инвестор вправе по согласованию с Администрацией уступить
    свои права по контракту третьему лицу полностью или частично,
    при условии принятия последним условий и обязательств по настоя-
    щему контракту без увеличения сроков строительства. Переуступка
    прав оформляется сторонами письменно и является неотъемлемой
    частью настоящего контракта.

        Статья 8. Срок действия контракта

        Контракт вступает в силу с момента подписания и действует в
    течение всего периода выполнения сторонами обязательств, обус-
    ловленных контрактом.

        Статья 9. Изменение и прекращение контракта

        9.1. Контракт может быть изменен по соглашению сторон. Все
    изменения и дополнения оформляются письменно и являются неотъем-
    лемой частью настоящего контракта.
        9.2. Контракт прекращается:
        - по соглашению сторон;
        - по выполнении сторонами всех обязательств по контракту,
    завершении расчетов и подписании акта о результатах реализации
    проекта.
        9.3. Администрация вправе требовать в одностороннем порядке
    расторжения контракта в Арбитражном суде в случае, если инвестор
    не обеспечит соблюдение сроков реализации проекта и своих обяза-
    тельств.
        В этом случае администрация вправе передать права по реали-
    зации проекта третьему лицу, возместив инвестору понесенные зат-
    раты. В сумму, подлежащую возмещению, не включаются неполученные
    доходы и косвенные убытки, а также штрафы по просроченным ссудам
    и другим неисполненным обязательствам, связанным с реализацией
    проекта.
        9.4. Инвестор вправе требовать в одностороннем порядке рас-
    торжения контракта в Арбитражном суде в случае:
        - если администрация не обеспечит выполнение обязательств в
    соответствии с пп. 5.1.1; 5.1.2; 5.1.4; 5.1.5;
        - если не будут приняты необходимые распорядительные доку-
    менты, отсутствие которых нарушит нормальный ход реализации про-
    екта. В этом случае администрация обязана компенсировать инвес-
    тору понесенные затраты.
        9.5. В случае разногласий сторон по определению величины
    компенсации затрат, понесенных инвестором на реализацию проекта,
    при расторжении контракта (п.п. 9.3, 9.4) данный спор подлежит
    рассмотрению в Арбитражном суде.

        Статья 10. Ответственность сторон

        10.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам
    в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
    рации.
        10.2. В случае несоблюдения Инвестором сроков второго этапа
    работ Администрация вправе уменьшить долю общей площади, причи-
    тающейся Инвестору, на 2 процента за каждый месяц просрочки.

        Статья 11. Форс-мажор

        11.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы
    (форс-мажор), как то: стихийные бедствия, эпидемии, иные собы-
    тия, не подлежащие разумному контролю сторон, освобождает сторо-
    ны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выпол-
    нение обязательств по контракту.
        В случае. если сторона, выполнению обязательств которой
    препятствуют обстоятельства форс-мажор, не известит другую сто-
    рону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая
    сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как
    на форс-мажорные.
        11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более
    шести месяцев, Инвестор вправе отказаться от продолжения конт-
    ракта без уплаты штрафов и/или неустоек, приняв все возможные
    меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, поне-
    сенного другой стороной.
        11.3. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой
    силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.

        Статья 12. Разрешение споров

        Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить
    возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоя-
    щего контракта. В случае, если разногласия и споры не могут быть
    разрешены сторонами в течение одного месяца путем двухсторонних
    переговоров, каждая из сторон сохраняет за собой право обращения
    в Арбитражный суд.
        Споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению в Ар-
    битражном суде.

        Статья 13. Заключительные положения

        13.1. Любая информация о финансовом положении сторон и ус-
    ловиях договоров с третьими лицами, участвующими в реализации
    проекта, будет считаться конфиденциальной и не подлежащей разг-
    лашению.
        Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по
    требованию любой из сторон.
        13.2. Одновременно с подписанием контракта стороны назнача-
    ют своих представителей по контракту, определив их компетенцию,
    и уведомляют об этом друг друга.
        13.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах
    стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совер-
    шенные по старым адресам и счетам, совершенные до поступления
    уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обяза-
    тельств.
        13.4.Контракт составлен в двух экземплярах по одному для
    каждой стороны. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

        Статья 14. Адреса и банковские реквизиты сторон

    Администрация: Инвестор:
    Правительство Москвы Акционерное общество "БАЛАНС"
    г.Москва, ул.Тверская, 13 г.Москва,Перовский пр-д, 35

        р/с N 14067742 в МФ
        "Тверьуниверсалбанка"

        Подписи и печати сторон

    Заместитель премьера Генеральный директор АО
    правительства Москвы, "БАЛАНС"
    префект Центрального
    административного
    округа

    ____________ И.И.Иванов ____________ Н.Н. Сидоров

        Согласовано:

        Государственно-правовое
        управление мэрии

        Москомимущество

        Департамент муниципального
        жилья

        Фонд имущества г.Москвы

        Префектура ЦАО

        Территориальное управление
        "Ивановское"