        ПОРЯДОК И СРОКИ

    ликвидации__________________________________ акционерного общества
        (открытого / закрытого)
    _________________________________________________________________*
        (наименование)

        Наименование мероприятия Срок выполнения (с мо-
        мента принятия ре-
        шения о ликвидации)

    1. Публикация о ликвидации АО и сроках заявления требований его кредиторами 1 неделя
       (Приложение 5)
    2. Проведение комплекса работ, связанных с увольнением работников предпри- 1 неделя
       ятия (Приложения 8 и 7)
    3. Выявление и письменное уведомление кредиторов о ликвидации АО (Приложе- 1 неделя
       ния 8 и 9)
    4. Организация проведения проверок со стороны налоговой инспекции и внебюд- 1 неделя
       жетных фондов (Приложение 10)
    5. Выявление дебиторов и принятие мер по взысканию дебиторской задолженно- 87 дней
       сти (Приложение 11)
    6. Составление промежуточного ликвидационного баланса и утверждение его ак- 70 дней
       ционерами по согласованию с органом, осуществляющим государственную
       регистрацию юридических лиц (Приложение 12)
    7. Продажа имущества АО с публичных торгов в случае недостаточности денеж- 90 дней
       ных средств для удовлетворения требований кредиторов
    8. Выплата денежных средств кредиторам АО (1 - 4 очередей) 100 дней
    9. Выплата денежных средств кредиторам АО 5-й очереди 120 дней
    10. Удовлетворение требований кредиторов, заявленных после истечения срока, 130 дней
        установленного ликвидационной комиссией для их предъявления
    11. Составление ликвидационного баланса и утверждение его акционерами по со- 140 дней
        гласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юри-
        дических лиц
    12. Распределение оставшегося после удовлетворения требований кредиторов 150 дней
        имущества между акционерами (Приложение 13)
    13. Передача ликвидационного баланса с необходимыми приложениями органу, 160 дней
        осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, для вне-
        сения записи о ликвидации АО в единый государственный реестр юридиче-
        ских лиц

        * Для обществ с ограниченной ответственностью порядок
    аналогичен.